附件1

项目需求

一、项目名称

广西全民健身实施计划（2026—2030年）编制服务项目。二、参数要求

参数名称	参数要求

广西全民健身实施计划（2026—2030年）编制服务项目	1.专项调研（通过查询文献、实地调研等方式，赴14个市开展调研工作，广泛征求职能部门、基层代表、专家学者的意见，组织相关领域专家和社会人士进行专题研讨、论证，形成调研报告）；

2.规划编制，并完成对应的编制说明、参阅资料汇编、图文方式政策解读，以及完成配合主要编制文件报送、审核、审议所需要的相关配套文件；

3.规划征求意见；

4.规划专家评审；

5.规划完善；

6.规划报批发布的基础工作；

7.相关工作事宜；

8.能根据采购方要求，及时响应并独立完成以上工作

要求与《全民健身计划（2026—2030年）》以及我区的体育发展“十五五”规划相契合。
三、编制时间

（一）编制时间：中标之日起至2026年12月底前。

（二）编制节点：

2026年6月底前完成相关资料收集和全区相关地市调研工作（如需调研可扩展至其他省区/市），2026年7月底前完成项目文件初稿，2026年8月底前完成项目文件征求意见工作，2026年10月前完成项目文件的专家评审工作，2026年12月底前完成文件终稿，2026年12月底前完成项目文件解读文件编制及结案报告。

四、编制人员组成及资质

供应商项目团队成员需不少于5人，其中，体育相关专业正高/副高职称不少于2人，体育学博士学位/研究员不少于1人，经济学、管理学博士学位/研究员不少于2人，以上人员之间不可兼任，且未经采购人书面同意，在合同履行期间以上人员不得更换，否则，视为成交供应商根本违约。