附件1

项目需求

一、项目名称

广西体育产业“十五五”发展规划系列课题研究项目。

二、项目要求

（一）课题研究目标

今年是“十五五”规划谋篇布局之年，面对新阶段重要发展机遇，科学制定和接续实施广西体育产业“十五五”发展规划，是全面贯彻落实党的二十大战略部署、推进体育产业高质量发展的必然要求，广西“十五五”体育产业规划应当包含广西体育产业“十五五”发展规划（主体）、广西户外运动产业“十五五”发展规划、广西海洋运动产业“十五五”发展规划等相关规划，为科学制定广西体育产业“十五五”规划，拟组织国内及区内有关专家学者进行课题研究。

（二）课题研究服务基本要求

1.课题研究内容：

开展广西体育产业“十五五”发展规划、广西户外运动产业“十五五”发展规划、广西海洋运动产业“十五五”发展规划相关课题研究。课题研究要立足广西“十五五”时期产业发展基础，结合体育产业发展趋势及社会经济发展新特点，提升体育产业发展动力，聚焦赛事经济、户外运动、体育消费升级、体育制造转型、区域协调发展等关键领域，以构建具有鲜明特色的体育产业现代化体系为最终目的，为规划的制定提出参考意义。

2.课题研究成果文件组成：

（1）课题研究形成的主要文件，广西体育产业“十五五”规划、广西户外运动产业“十五五”规划、广西海洋运动产业“十五五”规划的研究报告，并为未来制定广西体育产业“十五五”规划的系列文件提供文件框架内容。

（2）为制定文件提供编制说明文件。

（3）为制定文件提供主要编制文件的政策解读文件。

（4）为制定文件的文件报送、审核、审议提供所需要的其他相关解读文件。

3.课题研究时间：

（1）课题研究完成时间：1年内。

（2）课题研究工作节点：

2026年4月前完成相关资料收集和全区相关地市调研工作（如需调研可扩展至其他省市），2026年6月前完成课题研究报告文件初稿，2026年8月前完成课题研究报告文件送审稿，2026年10月前完成课题研究报告的专家评审工作，2026年11月前协助完成文件终稿印发，2026年12月前完成项目课题所有文件。

4.课题研究人员组成及资质：

课题组中，副高级职称及以上不少于6人，国内体育产业领域专家学者不少于3人，广西体育及广西政策专家学者不少于2人，相关辅助人员不少于10人。