附件1

广西新建居住区配套体育设施建设指引

项目编制服务采购需求

一、编制《广西新建居住区配套体育设施专题调研报告》

采取现场调研和电子问卷相结合的形式，以电子问卷为主，展开广西新建居住区配套体育设施现状调查分析，深入剖析我区新建居住区配套体育设施存在问题，形成分析总结。

（一）现场调研，不少于4次（在地级市、县各不少于2次），对其相关部门、新建居住区等开展实地调研走访，了解市、县新建居住区配套体育设施的面积、类型及管理情况。未进行现场调研的地级市，通过材料报送的形式，收集其新建居住区配套体育设施的相关情况。

（二）电子问卷调研，问卷采用线上填报方式，填报份数不少于200份，了解居民对居住区配套体育设施的需求。

（三）外省借鉴，研究比对、学习借鉴外省已出台的管理细则配套的建设标准、建设指引的经验和做法，了解建设指引的内容构成及编制深度。

二、编制《广西新建居住区配套体育设施建设指引》

召开1次自治区级意见征求会和专家评审会，邀请我区行业专家、相关厅局同志不少于15人进行意见征求，并对成果进行评审。专家评审会与意见征求会合并举行。对14个设区市体育、住建、自然资源等部门进行书面意见征求，并收集汇总分析是否采纳。

三、成果提交

1.《广西新建居住区配套体育设施专题调研报告》，不少于5000字。最终成果提供纸质文件2份。

2.《广西新建居住区配套体育设施建设指引》，最终成果提供纸质文件2份。