附件1

广西壮族自治区体育局预算绩效评价和预算绩效咨询服务需求

一、项目名称

广西壮族自治区体育局预算绩效评价和预算绩效咨询服务

二、项目内容、要求

（一）工作内容

1.加强预算项目管理。全程指导自治区体育局本级及下属单位编报年度和中期预算、年中追加预算等绩效目标，确保协议期间自治区体育局本级及下属单位预算绩效目标编制全部达到自治区财政厅和自治区绩效办考核要求。

2.加强预算事前绩效评估。根据自治区体育局资金安排，对新增财政资金安排的重大政策和项目，协助开展事前绩效评估工作，为项目资金安排提供决策参考依据。

3.加强预算执行情况检查和预算绩效跟踪监控。根据自治区体育局工作安排，协助开展预算执行管理，开展重点项目支出预算执行情况检查和预算绩效跟踪监控，动态了解和掌握重点项目资金支出进度、项目实施进程和预算绩效目标实现程度。

4.加强预算绩效管理业务指导。根据自治区体育局单位业务实际，为自治区体育局本级及下属单位提供预算绩效管理业务指导，提高自治区体育局本级及下属单位预算绩效管理水平，为全面实施预算绩效管理夯实基础。

5.深入开展预算绩效评价。根据自治区财政厅要求，完成自治区体育局预算绩效评价各项工作，指导开展项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作，并协助自治区体育局完成年度预算绩效评价工作。

6.强化绩效评价结果应用。指导各项目单位收集整理预算绩效佐证材料并及时归档，完善绩效管理档案。将协议期间的绩效跟踪监控情况及预算绩效自评情况，形成书面报告报送自治区体育局，作为自治区体育局改进评价结果反映问题的依据，并用于指导下一年度部门预算编制。

（二）工作要求

1.根据自治区财政厅年度预算绩效评价工作要求，协助完成自治区资金项目的绩效自评工作。具体包括：

（1）收集自治区体育局本级2025年预算项目、补助市县项目、部门整体绩效自评申报材料，并录入自治区财政厅一体化预算系统，于2026年5月底前完成。

（2）编制2025年度部门整体支出绩效评价表、绩效自评报告，并协助收集相关佐证材料，于2026年5月底前完成。

（3）审核自治区体育局局系统2025年度所有项目支出绩效评价表、绩效自评报告，其中开展实地核查数不少于2个，提出核查建议并形成核查报告，于2026年6月前完成。

（4）完成1个2025年度重点项目支出评价工作，形成重点项目支出部门评价评分表和重点项目支出评价报告，于2026年8月前完成。

（5）指导各项目单位收集整理预算绩效佐证材料并及时归档，完善绩效管理档案。

2.按照自治区财政厅部门预算编制要求，梳理完善2026年度预算项目绩效目标、部门整体支出绩效目标，形成审核报告，于2025年10月底前完成，具体实际工作开展情况为准。

3.根据自治区体育局工作安排，对2025年中央资金开展绩效评价，编制资金绩效评价结果及报告报送，于2026年2月底前完成。

4.合同履约期间驻点时间不少于30个工作日，具体驻点日期以工作安排为准，驻点人员不少于1人。

（1）协助自治区体育局完成自治区人大、审计、财政等部门组织对自评结果开展的抽查核查等再评价工作。

（2）协助完成预算执行中追加安排的中央、自治区预算资金及二次分配资金项目总绩效目标的编制和分解细化工作。

（3）围绕预算管理，按照自治区体育局需求提供预算绩效相关工作指导。

（4）自治区体育局提供办公场所，驻点人员自行配备开展上述工作所必需的办公设备，并做好签到登记。

5.组成项目工作组并向自治区体育局提交名单，工作组应不少于4名成员，其中项目负责人要求具备副高级职称，其他成员中中级职称不少于1人，均应具有行政事业单位预算绩效评价和预算绩效咨询服务工作经验。重点项目和整体支出绩效评价工作须由服务单位邀请自治区财政厅绩效管理专家库不少于3名专家给予指导，以座谈会形式开展，形成会议纪要或指导材料，不少于2次。

6.协议期间须完成服务成果汇总和工作总结报告，报送自治区体育局作为改进预算绩效评价结果反映问题的依据，并用于指导下一年度部门预算编制工作。