附件1

项目需求

一、项目名称

2025年度全区体育场地调查系统运维及体育场地调查和系统统计技术服务项目。

二、项目概况

按照国家体育总局及自治区体育局工作要求和方案组织开展2025年度全区体育场地调查和体育系统统计工作。体育场地调查统计主要全面摸清每年度全区体育场地数量、面积、机构和分布和按时间变化等情况，形成统一、全面且时效性强的体育场地数据。体育系统统计工作的基本任务是通过统计调查、统计分析和提供统计年报资料，准确、及时、全面地反映自治区体育事业发展全貌，为各级政府部门及体育行政部门制定发展政策、实施监督管理提供依据。调查内容包括体育系统内所有相关单位和机构，具体为各级体育行政部门、体育事业单位、单项体育协会及其他 机构。其中体育行政部门包括与文化教育等合并的体育行政部门，体育事业单位包括运动项目 管理部门、本科院校、职业运动技术学院、体育运动学校、竞技体校、少年儿童体育学校(业余 体校) 、单项运动学校、体育中学、训练基地、体育场馆、体育科研机构、其他事业单位等。

三、项目要求

（一）2025年全国体育系统统计工作填报期间提供技术支持及数据统计、审核服务支持。

1.在系统使用期间，给自治区级及各填报单位、机构、协会提供全方位技术支持服务，协助自治区用户对接各平台数据导入导出；持续对系统进行运行维护，保障填报工作顺利进行；协助自治区级用户提供数据查询统计服务，统计的数据满足发改、统计及体育系统统计业务需求。

2.在2025年度全国体育系统统计工作国家级会审期间，安排专人协助自治区局对接各级用户处理国家级审核反馈的问题数据，及时上报处理进度。（支持团队专家不少于2名，技术支持不少于 2 人）

（二）广西体育场地调查统计服务。

1.2025全国场地调查统计服务期间，为各地市场地调查工作提供全程技术支持服务（技术支持不少于4人）。

2.组建专业遥感影像分析团队开展数据审核分析，发掘可新增场地，同时成立外业调查团队，2025年度协助自治区完成自治区体育场地完成有效新增面积不少于1000000㎡。

3.运用广西体育场地调查系统核查模块针对全自治区开展全面核查工作的技术支持与后续实地核查工作（核查场地数据不少于6000条）。

4.对全自治区的大型场馆、高尔夫球场、天然游泳场、步道及疑似有误场地进行全面实地核查工作，确保数据准确无误。

（三）广西体育场地调查统计系统管理运维服务。

1.对广西壮族自治区场地统计调查系统提供系统管理运维服务，为确保系统稳定运行，指派专人负责网络运行、记录日常维护和报警信息分析和处理工作。

2.为确保广西壮族自治区场地统计调查系统安全性，指派专人定期对网络系统进行漏洞扫描，对发现的网络系统安全漏洞进行及时修补。定期对软件系统进行更新，定期备份重要业务信息、系统数据等（不少于 6 次）

3.同步全国场地调查系统中新增、删除、更改的相关指标、功能点至广西壮族自治区系统中，同时对广西壮族自治区场地统计调查系统原有定制指标维护与更新，确保与场地调查制度无冲突。

4.广西壮族自治区场地调查系统系统电脑端和移动端指标和功能同步。

5.根据业务需求进行分析，提供定制指标新增、修改、删除的合理化建议与调整服务（不少于5项指标）

6.在国家体育总局对2025年度场地数据审核后，于2025年度场地统计调查工作结束前将广西壮族自治区系统中自治区、市、县核实后数据同步至国家系统中（年度数据同步的次数不少于 3 次）确保广西壮族自治区局最终完成年度场地统计工作。

7.将2024年度广西壮族自治区系统人工通过数据迁移至2025版广西壮族自治区系统。并将2025年度广西壮族自治区系统人工通过数据迁移至国家系统中，并在2025年度场地调查结束后对数据进行备份。

（四）广西体育场地调查统计和体育系统统计数据查询、分析服务。

1.支持广西壮族自治区日常体育场地统计服务工作，协助进行数据查询，满足发改、统计及体育局场地统计业务需求。

2.根据2025年度系统统计及场地调查统计数据，对广西壮族自治区体育场地、系统统计发展情况进行分析，并分别提供数据汇编及分析报告。