附件1

项目需求

一、项目名称

关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的系列政策编制服务项目。

二、项目要求

（一）编制目标

根据《国务院办公厅关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》（国办发〔2025〕31号）精神以及中央、自治区有关工作部署，编制《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的实施方案》《推进赛事经济高质量发展的若干措施》《高质量户外运动目的地建设行动计划》《促进体育冬训产业发展若干措施》系列文件。

（二）编制服务基本要求

1.编制文件及内容：

完成《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的实施方案》《推进赛事经济高质量发展的若干措施》《高质量户外运动目的地建设行动计划》《促进体育冬训产业发展若干措施》编制工作，系列文件符合《国务院办公厅关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》（国办发〔2025〕31号）精神以及中央、自治区有关工作部署要求及广西实际情况，能够切实加快提振广西体育消费、推进广西体育产业高质量发展。

2.编制文件要求：

（1）由广西壮族自治区人民政府印发《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的实施方案》。

（2）由广西壮族自治区体育局印发《推进赛事经济高质量发展的若干措施》《高质量户外运动目的地建设行动计划》《促进体育冬训产业发展若干措施》。

3.编制文件组成：

（1）主要编制文件，含《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的实施方案》《推进赛事经济高质量发展的若干措施》《高质量户外运动目的地建设行动计划》《促进体育冬训产业发展若干措施》。

（2）主要编制文件的编制说明文件。

（3）主要编制文件的政策解读文件。

（4）配合主要编制文件报送、审核、审议所需要的相关解读。

4.编制时间：

（1）编制时间：365天。

（2）编制节点：

2026年2月前完成相关资料收集和全区相关地市调研工作（如需调研可扩展至其他省市），2026年5月前完成项目文件初稿，2026年7月前完成项目文件送审稿，2026年9月前完成项目文件的专家评审工作，2026年10月前完成文件终稿印发，2026年11月前完成项目文件解读文件编制及结案报告。

5.编制人员组成及资质：

编制组中，副高级职称及以上不少于9人，体育产业领域专家学者不少于3人，广西体育及广西政策专家学者不少于2人，相关辅助人员不少于10人。