附件1
项目需求

一、项目名称
广西体育产业“十五五”规划系列文件编制服务项目。
二、项目要求
（一）编制概况
今年是“十五五”规划谋篇布局之年，面对新阶段重要发展机遇，科学制定和接续实施广西壮族自治区体育产业“十五五”规划，既是上一个五年规划的延续，更具有新时代特征和继往开来的重要意义，对于全面贯彻落实党的二十大战略部署、推进体育产业高质量发展意义重大。为进一步推进广西体育产业高质量发展，拟组织开展广西体育产业“十五五”规划系列文件编制服务项目采购，系列文件包含《广西体育产业“十五五”规划》《广西户外运动产业“十五五”规划》《广西海洋运动产业“十五五”规划》。
（二）编制服务基本要求

1.编制文件及内容：

需要立足“十五五”时期产业发展基础，结合体育产业发展趋势及社会经济发展新特点，以系统思维破解发展瓶颈，以创新动能驱动产业升级，进一步提升体育产业发展动力，聚焦赛事经济、户外运动、体育消费升级、体育制造转型、区域协调发展等关键领域，构建具有鲜明特色的体育产业现代化体系。
2.编制文件要求：

由广西壮族自治区体育局印发《广西体育产业“十五五”规划》《广西户外运动产业“十五五”规划》《广西海洋运动产业“十五五”规划》。

3.编制文件组成：

（1）主要编制文件，含《广西体育产业“十五五”规划》《广西户外运动产业“十五五”规划》《广西海洋运动产业“十五五”规划》。

（2）主要编制文件的编制说明文件。

（3）主要编制文件的政策解读文件。

（4）配合主要编制文件报送、审核、审议所需要的相关解读。
4.编制时间：

（1）编制时间：365天。

（2）编制节点：

2026年2月前完成相关资料收集和全区相关地市调研工作（如需调研可扩展至其他省市），2026年5月前完成项目文件初稿，2026年7月前完成项目文件送审稿，2026年9月前完成项目文件的专家评审工作，2026年10月前完成文件终稿印发，2026年11月前完成项目文件解读文件编制及结案报告。

5.编制人员组成及资质：

编制组中，副高级职称及以上不少于5人，体育产业领域专家学者不少于5人，广西体育及广西政策专家学者不少于3人，相关辅助人员不少于10人。
