附件

广西壮族自治区体育局干部人事档案数字化管理和驻场服务项目采购需求、

商务要求、评分标准

- 一、采购需求

| 名称 | 服务项目的具体内容和要求 |
| --- | --- |
| 广西壮族自治区体育局干部人事档案数字化管理和驻场服务采购 | 一、本项目概况 - （一）项目概况 - 为全面推进干部人事档案数字化管理建设，转变传统管理方式，降低运维成本，切实加强对原始档案材料的保护，现计划采购相关服务。供应商需派驻一名专业人员负责日常运维管理，保障干部人事档案数字化工作的顺利实施。 - 采购内容 - 现计划采购干部人事档案管理服务，派驻1名驻场人员服务12个月。驻场人员应大专及以上学历，熟悉档案管理系统，具备1年以上相关工作经验，掌握干部人事档案审核验收标准，根据《干部人事档案工作条例》（组通字〔2017〕25号）、《中共中央组织部关于做好文件改版涉及干部人事档案有关工作的通知》（组通字〔2012〕28号）、《干部人事档案材料收集归档规定》（中组发〔2009〕12号）等有关规定要求，服务内容包括但不限于：系统分类、鉴定、查缺、补件、归类编码、排序、技术粘裱、目录打印、卷壳编制、装订等全流程纸质干部人事档案规范化整理工作及档案扫描、目录录入、高清制作、干部人事档案管理系统上传挂接、数据备份等。保障纸质档案与数字档案的一致性及同步更新，同时完成采购单位交办的其他辅助性工作。人员需相对固定，无违法记录，严格遵守我局纪律与保密规定。 - 采购其他需求。 - 供应商需自备1套符合要求的干部档案采集系统，该系统应具备以下功能： 1.干部数字档案基本信息表维护、干部档案目录维护、档案数字化扫描、数字档案图像处理、目录补打、目录代码项辅助录入、自动纠偏、自定义快捷键、可配置型报表等； 2.数据交换格式标准符合组通字〔2010〕61号文件要求，支持批量数据打包和导入、批量添加目录、打印人员标签，并能够导入采购单位现有《干部档案管理信息系统》。 （四）服务期限 自合同签订之日起1年。 二、具体工作要求 （一）整理分类编码 根据《干部人事档案材料收集归档规定》（中组发〔2009〕12号）要求，将零散材料补充至干部档案中；严格把关四类、九类的分类和排序标准；严格把关每份材料的类号、页码编注标准；档案材料排序完成后，用铅笔在每份材料首页的右上角编上类号和顺序号，并在其右下角编写页码。 （二）基本信息提取服务 对干部档案进行检查，甄别材料完整性、规范性，并登记存在的问题，形成干部档案查缺单交由采购人进行材料补充工作。 （三）目录录入 严格准确录入档案目录，确保逐份录入，不遗漏、不重复；目录内容与档案材料完全一致，无错录。 （四）改版换盒 依据《中共中央组织部关于做好文件改版涉及干部人事档案有关工作的通知》（组通字〔2012〕28号）要求，更换为最新A4型干部人事档案卷盒；将整理好的档案材料和目录装入档案盒，并审核目录与档案材料的一致性。 （五）纸质质检 对纸质档案进行质检，检查整理分类、查缺内容、目录及装订情况。 （六）档案扫描 根据《干部人事档案材料收集归档规定》（中组发〔2009〕12号）要求，每份档案须按十大类按顺序进行扫描操作；根据档案的材质可选择滚筒与平台两种扫描方式；扫描时档案摆放与扫描仪四角平行，不得损坏纸质档案。 （七）图像处理 按照《干部人事档案数字化技术规范》（GB/T33870-2017）处理扫描图像，确保图像排列顺序与纸质档案一致；图像清晰、亮度适中，分辨率不低于300DPI；无坏死文件、黑屏；页码连续、无错页；进行纠偏处理，偏斜每行首尾不超过1。 （八）高清制作 按照《干部人事档案数字化技术规范》（GB/T33870-2017）等要求，在原始图像质量基础上：图像的排列顺序与原始图像排序要求一致；图像去掉污斑、黑点、黑边，肉眼观看能达到清晰、平直干净；版面要进行自动居中操作；图像同原始图像相比不能过浓或过淡，字迹清晰。 （九）数据审核 图像处理中不得损坏原有档案信息的完整；进行目录、原始与高清图像的检查校对工作。 （十）数据备份 提供干部数字档案刻录备份。 （十一）裱糊装订 打印干部档案目录，根据《干部人事档案材料收集归档规定》（中组发〔2009〕12号）进行装订裱糊工作，做到下边与左边齐整。 （十二）协助工作 根据采购人需求，日常工作中协助采购人将散材料文件归档并录入系统，确保纸质材料文件与电子数字化的完整和同步，并完成采购人安排的其他工作内容。 三、驻场人员基本要求 （一）严格遵守采购单位保密规定，签订《保密协议》与《保密承诺书》，并提供无犯罪记录证明及个人信用报告。 （二）工作认真负责，敬业爱岗，确保日常工作正常开展，遵守驻场单位规章制度，履行岗位职责。 （三）负责本项目所涉及软件的基本维护、资料记录与备份，确保工作无疏漏。 （四）认真做好采购单位技术资料的收集、整理与更新。 （五）持续学习相关业务，提升自身修养与业务能力。 四、项目绩效目标 （一）通过采购专业的服务，完成2023—2026年度全部散存文件及动态新增档案的系统性整合与数字化转化。实现所有材料的规范化归档与系统录入，建立并维护纸质档案与电子档案的完整性和动态一致，高效完成采购人安排的其他辅助性工作，全面提升本年度档案管理的标准化与信息化水平。 （二）通过引入供应商的驻场服务，推动档案工作的标准化与高效流转，建立集中化设备资料库，提升运维效率，确保档案信息的及时更新。 |

- 商务要求

| 商务项目 | 商务要求 |
| --- | --- |
| 资质要求 | 具有《国家秘密载体印制资质证书》资质类别（涉密档案数字化加工）乙级及以上资质证书。 |
| 服务期限及服务地点 | 1.合同签订期：自成交通知书发出之日起10日内签订合同。 2.服务期限：12个月。 3.服务地点：采购人指定地点。 |
| 验收标准 | 国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：中组部《全国组织干部人事管理信息系统信息结构体系标准》《干部人事档案数字化技术规范》（GB/T33870-2017）。 |
| 付款方式 | 本项目签订合同后，在财政资金下达之后采购人在15个工作日之内支付50%的合同款，成交供应商提供相应金额的发票（按实际提供）；项目通过验收后，在财政资金下达之后采购人在15个工作日之内支付50%的合同款，成交供应商提供相应金额的发票（按实际提供）。 |
| 其他要求 | 1.成交供应商不得以任何形式向与本项目无关的其他单位或人员提供项目相关文件及所附的有关资料，如违反，必须赔偿采购人的所有损失，且采购人保留追究法律责任的权力。 2.成交供应商不得承担本项目工程建设的系统集成及相关实施工作。 3.本项目成果及其相关知识产权权利归采购人所有。 |
| 安全保密 | 1.成交供应商在未经过采购人书面批准的情况下，不得将涉及本项目的任何数据、图像等资料记录传播、披露和使用。 2.成交供应商必须遵守国家及采购人有关保密规章、制度，履行相应的保密职责，任何情况下不能非法下载、留存、持有、使用、传播任何档案信息。档案内容与档案载体的安全，严格执行保密法律法规和行业标准，规范开展档案数字化工作。采购人的保密规章、制度没有规定或者规定不明确之处，成交供应商亦应本着谨慎、诚实的态度，采取任何必要的措施，保护其于项目实施期间接触到的任何属于采购人或者虽属于第三方但采购人承诺有保密义务的档案相关材料，以保证其秘密不得泄露。 |

- 评分标准

| 类别 | 评审因素 | 考核内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （30分） | 磋商报价 | 满足招标文件要求且完全响应的供应商的最低报价为基准价，其价格分为满分。其他满足要求的供应商价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价／报价）*30。 | 30分 |
| 商务分（30分） | 相关证书 （12分） | （1）供应商具有有效的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的，每个得3分，满分9分。 （2）供应商提供的系统具有软件著作权或具有第三方检测机构出具《信息安全测评报告》复印件或第三方测评中心出具的《软件产品登记测试报告》复印件的，每提供一个得1分，共3分。 注：提供证书复印件并加盖供应商公章，未按要求提供者不得分。 | 12分 |
|  | 成功案例 （10分） | 根据类似项目成功案例进行评价：供应商自2022年12月1日至今（以合同签订时间为准）承接的类似项目的业绩的有效证明文件进行评价，有效证明文件包括该业绩的：采购合同文本复印件（同一个项目签订多份合同的只能计算一次，不重复计分）。每个有效业绩得2分，满分10分。供应商须提供以上完整证明材料，否则该业绩不得分。 注释：以上评分因素中类似项目是指档案数字化加工处理服务项目。 | 10分 |
|  | 技术力量 （8分） | - 拟投入的项目实施人员（1人）取得保密教育培训证书（“保密观”APP或保密在线学习获得）的得3分，满分3分。 （2）拟投入的项目实施人员具有广西壮族自治区颁发的档案职称证书或广西壮族自治区档案业务培训合格证书得5分，满分5分。 - 注：供应商需提供拟投入人员清单及投入人员的相关认证或毕业证复印件以及与供应商签署的劳动合同（截止本项目评审当天合同仍在有效期内）复印件。 | 8分 |
| 技术分 （40分） | - 项目实施方案（40分） | - 一档：基本能够理解本项目的采购需求、业务流程；提出基本可行的服务方案，但内容简单、可操作性较弱，提供简单项目成员分工得15分，满分15分。 - 二档：能够准确理解本项目的采购需求、业务流程；提出合理可行的服务方案，包括项目管理、质量控制、保密管理措施，措施内容具体，服务承诺内容明确，人员分工明确合理，具备协作机制得30分，满分30分。 - 三档：准确理解本项目的采购需求、业务流程，服务方案具有针对性、内容详细、清晰，包括项目管理、质量控制、保密管理措施、应急处理措施等，措施内容具体详细、健全完整且具有针对性，服务承诺内容清晰明确，承诺提供的服务符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的（提供承诺函），人员分工明确合理，具备协作机制得40分，满分40分。 注：不满足一档标准不得分。 | 40分 |